## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO
Empreendimento: LOTEAMENTO | [12 empty] | REVISÃO: |  | 1
Local: | [12 empty] | DATA: |  | 2018-02-22
CRONOGRAMA FÍSICO GERAL PARA AS OBRAS DE INFRAESTRUTURA - LOTEAMENTO
Proprietário:
Serviço: | Infra estrutura
ITEM | SECRETARIA | SERVIÇOS | MESES DE EXECUÇÃO
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  |  | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES e TERRAPLANAGEM | bar: MESES DE EXECUÇÃO 1 to MESES DE EXECUÇÃO 6; MESES DE EXECUÇÃO 14 to MESES DE EXECUÇÃO 17
1.1 |  | Raspagem e limpeza mecanizada | bar: MESES DE EXECUÇÃO 1 to MESES DE EXECUÇÃO 5
1.2 |  | Demarcação de vias | bar: MESES DE EXECUÇÃO 3 to MESES DE EXECUÇÃO 5
1.3 |  | Demarcação da área institucional com marco de concreto | bar: MESES DE EXECUÇÃO 5 to MESES DE EXECUÇÃO 6; MESES DE EXECUÇÃO 14 to MESES DE EXECUÇÃO 17
1.4 |  | Demarcação da área dominial/outros com marco de concreto | bar: MESES DE EXECUÇÃO 5 to MESES DE EXECUÇÃO 6; MESES DE EXECUÇÃO 14 to MESES DE EXECUÇÃO 17
1.5 |  | Demarcação do sistema de lazer público com marco de concreto | bar: MESES DE EXECUÇÃO 5 to MESES DE EXECUÇÃO 6; MESES DE EXECUÇÃO 14 to MESES DE EXECUÇÃO 17
1.6 |  | Demarcação da área verde público com marco de concreto | bar: MESES DE EXECUÇÃO 5 to MESES DE EXECUÇÃO 6; MESES DE EXECUÇÃO 14 to MESES DE EXECUÇÃO 17
1.7 | Demarcação | Execução de Guia e Sarjeta | bar: MESES DE EXECUÇÃO 5 to MESES DE EXECUÇÃO 6; MESES DE EXECUÇÃO 14 to MESES DE EXECUÇÃO 17
1.8 |  | Início da Pavimentação | bar: MESES DE EXECUÇÃO 5 to MESES DE EXECUÇÃO 6; MESES DE EXECUÇÃO 14 to MESES DE EXECUÇÃO 17
2 |  | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO | bar: MESES DE EXECUÇÃO 5 to MESES DE EXECUÇÃO 10
2.1 |  | Serviços Preliminares | bar: MESES DE EXECUÇÃO 5 to MESES DE EXECUÇÃO 6
2.2 |  | Instalação de ramais de rede de esgoto | bar: MESES DE EXECUÇÃO 7 to MESES DE EXECUÇÃO 8
2.3 |  | Interligação ao sistema coletor | bar: MESES DE EXECUÇÃO 9
2.4 |  | Inspeção de de poços de visita e teste de escoamento | bar: MESES DE EXECUÇÃO 10
3 |  | SISTEMA DE PRODUÇÃO (POÇO) | bar: MESES DE EXECUÇÃO 3 to MESES DE EXECUÇÃO 11; MESES DE EXECUÇÃO 20 to MESES DE EXECUÇÃO 22
3.1 |  | Serviços Preliminares | bar: MESES DE EXECUÇÃO 3 to MESES DE EXECUÇÃO 4
3.2 |  | Perfuração | bar: MESES DE EXECUÇÃO 5
3.3 |  | Revestimento | bar: MESES DE EXECUÇÃO 6
3.4 |  | Teste de vazão | bar: MESES DE EXECUÇÃO 7
3.5 |  | Fornecimento e instalação de conjunto Moto Bomba | bar: MESES DE EXECUÇÃO 8
3.6 |  | Desinfecção | bar: MESES DE EXECUÇÃO 8
3.7 |  | Execução de cavalete e instalação de hidrômetro | bar: MESES DE EXECUÇÃO 8
3.8 |  | Execução de entrada de energia elétrica e alvenaria para quadro de comando | bar: MESES DE EXECUÇÃO 8
3.9 |  | Fornecimento e instalação de quadro de comando | bar: MESES DE EXECUÇÃO 9 to MESES DE EXECUÇÃO 10
3.10 |  | Analise Fisico-quimico e bacteriológica | bar: MESES DE EXECUÇÃO 11; MESES DE EXECUÇÃO 20
3.11 |  | Obtenção de outorga de uso de recursos hidricos junto ao DAEE | bar: MESES DE EXECUÇÃO 21 to MESES DE EXECUÇÃO 22
4 |  | REDE DE ÁGUA POTÁVEL | bar: MESES DE EXECUÇÃO 6 to MESES DE EXECUÇÃO 14
4.1 |  | Serviços Preliminares | bar: MESES DE EXECUÇÃO 6 to MESES DE EXECUÇÃO 7
4.2 |  | Execução de linha de Recalque e adequação no pátio do reservatório existente | bar: MESES DE EXECUÇÃO 8 to MESES DE EXECUÇÃO 12
4.3 |  | Redes e ramais de água | bar: MESES DE EXECUÇÃO 10 to MESES DE EXECUÇÃO 12
4.4 |  | Limpeza e desinfecção | bar: MESES DE EXECUÇÃO 13 to MESES DE EXECUÇÃO 14
5 |  | DRENAGEM | bar: MESES DE EXECUÇÃO 3 to MESES DE EXECUÇÃO 14
5.1 |  | Implantação da lagoa de amortecimento e seus respectivos dispositivos | bar: MESES DE EXECUÇÃO 3 to MESES DE EXECUÇÃO 11
5.2 |  | implantação de galerias e ramais de águas pluvias | bar: MESES DE EXECUÇÃO 11 to MESES DE EXECUÇÃO 14
5.3 |  | Execução dos poços de visitas e caixas de passagem; | bar: MESES DE EXECUÇÃO 11 to MESES DE EXECUÇÃO 14
5.4 |  | Execução de bocas de lobos e finalização de conexões | bar: MESES DE EXECUÇÃO 12 to MESES DE EXECUÇÃO 14
5.5 |  | Execução da drenagem superficial (guias e sarjetas) | bar: MESES DE EXECUÇÃO 14
5.6 |  | Execução dos sarjetões e curvas de nível nos terrenos | bar: MESES DE EXECUÇÃO 14
6 |  | REDE DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | bar: MESES DE EXECUÇÃO 11 to MESES DE EXECUÇÃO 17; MESES DE EXECUÇÃO 20 to MESES DE EXECUÇÃO 23
6.1 |  | Instalação definitiva das guias defronte à instalação dos postes; | bar: MESES DE EXECUÇÃO 11 to MESES DE EXECUÇÃO 13
6.2 |  | Instalação dos postes, já com as estruturas para rede primária e secundária; | bar: MESES DE EXECUÇÃO 13 to MESES DE EXECUÇÃO 15
6.3 |  | Instalação dos equipamentos de iluminação pública; | bar: MESES DE EXECUÇÃO 15 to MESES DE EXECUÇÃO 16
6.4 |  | Instalação de cabos de rede primária e secundária; | bar: MESES DE EXECUÇÃO 16 to MESES DE EXECUÇÃO 17
6.5 |  | Instalação dos transformadores; | bar: MESES DE EXECUÇÃO 17
6.6 |  | Vistoria, aceite e energização da rede pela concessionaria de energia elétrica (interligação) | bar: MESES DE EXECUÇÃO 20 to MESES DE EXECUÇÃO 21
6.7 |  | Recebimento final da obra pelo municipio; | bar: MESES DE EXECUÇÃO 22 to MESES DE EXECUÇÃO 23
7 |  | PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE | bar: MESES DE EXECUÇÃO 1 to MESES DE EXECUÇÃO 18; MESES DE EXECUÇÃO 20 to MESES DE EXECUÇÃO 22
7.1 |  | Abertura das Ruas | bar: MESES DE EXECUÇÃO 1 to MESES DE EXECUÇÃO 3
7.2 |  | Limpeza e retirada de material dos arruamentos | bar: MESES DE EXECUÇÃO 4 to MESES DE EXECUÇÃO 5
7.3 |  | Abertura de caixa para execução de sub-leito | bar: MESES DE EXECUÇÃO 5 to MESES DE EXECUÇÃO 7
7.4 |  | Execução de sub-base ou base | bar: MESES DE EXECUÇÃO 7 to MESES DE EXECUÇÃO 11
7.5 |  | Execução de imprimadura impermeabilizante | bar: MESES DE EXECUÇÃO 8 to MESES DE EXECUÇÃO 12
7.6 |  | Execução de imprimadura ligante | bar: MESES DE EXECUÇÃO 9 to MESES DE EXECUÇÃO 13
7.7 |  | Execução da camada de rolamento | bar: MESES DE EXECUÇÃO 10 to MESES DE EXECUÇÃO 14
7.8 |  | Execução do Passeio Público | bar: MESES DE EXECUÇÃO 13 to MESES DE EXECUÇÃO 17
7.9 |  | Execução de Corte e Rebaixo das guias e sarjetas | bar: MESES DE EXECUÇÃO 14 to MESES DE EXECUÇÃO 17
7.10 |  | Concretagem das rampas | bar: MESES DE EXECUÇÃO 15 to MESES DE EXECUÇÃO 17
7.11 |  | Instalação de piso Podotátil nas rampas | bar: MESES DE EXECUÇÃO 16 to MESES DE EXECUÇÃO 18
7.12 |  | Limpeza da obra | bar: MESES DE EXECUÇÃO 20 to MESES DE EXECUÇÃO 22
8 |  | ARBORIZAÇÃO
8.1 |  | Demarcação das áreas | bar: MESES DE EXECUÇÃO 2 to MESES DE EXECUÇÃO 3
8.2 |  | Preparo do Solo e abertura dos berços | bar: MESES DE EXECUÇÃO 2 to MESES DE EXECUÇÃO 4
8.3 |  | Aquisição de mudas | bar: MESES DE EXECUÇÃO 5 to MESES DE EXECUÇÃO 7
8.4 |  | Calagem | bar: MESES DE EXECUÇÃO 6 to MESES DE EXECUÇÃO 7
8.5 |  | Adubação de plantio | bar: MESES DE EXECUÇÃO 6 to MESES DE EXECUÇÃO 7
8.6 |  | Plantio e Tutoramento | bar: MESES DE EXECUÇÃO 7 to MESES DE EXECUÇÃO 8
8.7 |  | Coramento e Roçada | bar: MESES DE EXECUÇÃO 9 to MESES DE EXECUÇÃO 10
8.8 |  | Controle de formigas | bar: MESES DE EXECUÇÃO 11; MESES DE EXECUÇÃO 16; MESES DE EXECUÇÃO 23
8.9 |  | Replantio | bar: MESES DE EXECUÇÃO 12; MESES DE EXECUÇÃO 16; MESES DE EXECUÇÃO 20; MESES DE EXECUÇÃO 24
8.10 |  | Irrigação | bar: MESES DE EXECUÇÃO 12 to MESES DE EXECUÇÃO 24
8.11 |  | Monitoramento | bar: MESES DE EXECUÇÃO 12 to MESES DE EXECUÇÃO 24
8.12 |  | Adubaçãode cobertura | bar: MESES DE EXECUÇÃO 20; MESES DE EXECUÇÃO 24
9 |  | SINALIZAÇÃO | bar: MESES DE EXECUÇÃO 19; MESES DE EXECUÇÃO 21; MESES DE EXECUÇÃO 23 to MESES DE EXECUÇÃO 24
Eng. Resposável:
CREA:
OBSERVAÇOES:Informamos que após a abertura das ruas do empreendimento, deverão ser demarcadas as áreas públicas, com marcos de concreto para a conferencia do grupo de analise de projeto urbanísticos. O empreendedor também deverá protocolar junto ao Poupatempo, comunicado à prefeitura municipal para a conferencia das áreas publicas acompanhado de anotação de responsabilidade Tecnica (A.R.T), com copia em meio digital do arquivo de demarcação georreferenciados em sirgas 2000. As áreas publicas não poderão ser utilizadas como jazida ou local de deposito de materiais.